## Sheet1
月、周、日 内容 单位 | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 7-11日 | 14-18日 | 21-25日 | 28-1日 | 4-8日 | 11-15日 | 18-22日 | 25-29日 | 2-6日 | 9-13日 | 16-20日 | 23-27日 | 30-3日 | 6-10日 | 13-17日 | 20-24日 | 27-1日 | 4-8日 | 11-17日
评建办公室 | 7-11日: 完成各学院自评报告的汇总; 14-18日: 1.完成自评报告第一稿 2.到其他已评高校考察学习 3.下发第一批上交材料目录; 28-1日: 1.完成2015年教学质量年度报告 2.聘请校外评估专家指导工作 3.评估材料工作培训; 11-15日: 1.组织校内专家组第二次评估 2.完成自评报告第二稿 3.下发第二批材料上交目录; 25-29日: 1.收集、整理第一批上交的支撑材料 2.根据教育部文件精神，开展教学状态数据填报培训工作 3.根据校内专家组第二次评估反馈意见，组织学院开展整改工作; 16-20日: 1.完成自评报告第三稿 2.下发第三批上交材料目录; 23-27日: 1.完成自评报告第四稿 2.完成状态数据的任务分解工作 3.形成材料目录初稿，整理、校验支撑材料; 13-17日: 1聘请校外专家组进行预评估 2.确定教育部专家组进校时间; 27-1日: 1.根据校外专家预评估反馈意见制定整改方案 2.完成自评报告第五稿 3.完成状态数据录入工作
自评报告组 | 7-11日: 确定自评报告体例和框架; 14-18日: 在自评综述的基础上完成自评报告第一稿; 28-1日: 征求各职能部门的意见和建议; 4-8日: 针对自评报告中的表格和图表进行筛查和增减; 18-22日: 完成自评报告第二稿; 25-29日: 征求各专项工作组的意见与建议，评建办内部进行审议、修改; 9-13日: 完成自评报告第三稿; 23-27日: 1.征求学校相关专家的意见和建议 2.征求学校评估领导小组的意见和建议; 13-17日: 完成自评报告第四稿; 20-24日: 1.征求预评估专家的意见和建议 2.与教学状态数据进行比对，确保数据一致; 4-8日: 完成自评报告第五稿
材料和状态 数据组 | 7-11日: 收集和整理各专项工作组的细化材料目录; 21-25日: 1.下发第一批上交材料目录 2.分析2014年度教学状态数据; 28-1日: 1.制定评建材料收集和整理相关制度 2.明确分工和工作流程; 11-15日: 1.下发第二批上交材料目录 2.制定状态数据填报进度表; 25-29日: 1.收集、整理上交的材料 2.对不合格的材料提出修改意见并退返 3.召开状态数据填报培训会，明确任务和要求; 9-13日: 1.下发第三批上交材料目录 2.对自然年度统计的数据提前布置填报; 23-27日: 1.根据自评报告初步形成材料目录初稿 2.完成案头材料目录 3.完成状态数据中文字部分的填报 4.完成教师信息、学科专业、人才培养、开课情况等数据量较大表格的填报; 13-17日: 1.完成支撑材料的初步审核和筛查 2.向领导小组汇报数据填报情况; 20-24日: 根据预评估专家意见修改材料目录，增减材料; 4-8日: 1.完成相关案头材料电子版的初稿工作 2.全面检查状态数据的准确性，根据具体情况，适当调整数据并进行解释说明
定位与目标 项目组
师资队伍 项目组
教学条件 保障组
培养过程 项目组
学生发展 项目组
质量保障 项目组